## Sheet1
Semester Planning part 2 after midterm | Start hours | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total hours
Abnormal Pyschology Assign | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10
Database Assign 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12
IT pert analysis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
Schizophrenia assign | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12
Database Assign 5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
C# Assign 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10
Database Assign 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11
Enterprise Computing Assign-2 Part1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8
Enterprise Computing Assign-2 Part2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12
Database project task 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
database project task 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10
Enterprise Computing Assign-2 Part 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12
database project task 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10
GNED final project | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14
C# project | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16
IT final project | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Actual Remaining hours | 173 | 140 | 120 | 95 | 71 | 50 | 24 | 0
Estimated Remaining hours | 173 | 146 | 120 | 95 | 71 | 48 | 24 | 0